## Seguimiento PAAC AGOS 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO 2019
Vigencia: |  | 2019
Fecha de Publicación |  | 16 de mayo de 2019
Componente |  | Gestión del riesgo, Racionalizacion, Rendición de cuentas, servicio al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información
Seguimiento 1 OCIG | [5 empty] | Seguimiento 2 OCIG |  |  | Seguimiento 3 OCIG
Fecha seguimiento: |  |  |  |  | Abr/30/2019 | Fecha seguimiento: |  | Ago/31/2019 | Fecha seguimiento: |  | Dic/31/2019
Componente | N° | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1 | Actualización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad de acuerdo a los requisitos legales vigentes. | Politica de administraciòn del Riesgo aprobada mediante acta del CICCI Nº 02 de 29 de marzo de 2019. | 100% |  | Politica de administraciòn del Riesgo aprobada mediante acta del CICCI Nº 02 de 29 de marzo de 2019. | 100%
| 2 | Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, vigente. | Actualizado y aprobado mediante acta CIGD Nº 01 de 28 enero de 2019. | 100% |  | Actualizado y aprobado mediante acta CIGD Nº 01 de 28 enero de 2019. | 100%
| 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general. | Se publico mediante la pagina web de la empresa. Link:http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | Se publico mediante la pagina web de la empresa. Link:http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 4 | Realizar monitoreo y seguimiento periódico al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos de corrupción. | Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018. | 100% |  | Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018. | 100%
| 5 | Hacer seguimiento a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos se encuentren, actualizadas, implementadas y documentadas. | Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018. | 100% |  | Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupciòn del III cuatrimestre 2018. | 100%
| 6 | Divulgar los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción. | Se publico el informe de seguimiento mediante la pagina web de la empresa. Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | Se publico el informe de seguimiento mediante la pagina web de la empresa. Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION | 7 | Publicar al respaldo de la factura los requisitos para adelantar trámites prestados por EMPOAGUAS ESP. |  | 0% | Se programo para el segundo cuatrimestre 2019 | En el periodo del mes de julio se publico los requisitos que deben presentar para conectarse como usuario a los servicios publicos de acueducto y alcantarillado | 100% | anexo formato factura
RENDICION DE CUENTAS | 8 | Publicar en página web de la empresa: www.empoaguas.gov.co los siguientes documentos:  Informe del estado del Sistema de Control Interno.  Informes de Gestión y Ejecución Presupuestal.  Evaluación de Planes de Acción.  Plan de Adquisiciones.  Seguimientos al Plan Anticorrupción | Ser realizo publicaciòn oportuna de los informes en la pagina web de la empresa, en el siguiente link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | se continua con la publicación de los informes dentro de las fechas establecidas, en la pagina web institutcional, en el link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 9 | Rendir información en los sistemas requeridos por el Gobierno Nacional: SUI, SIA, CHIP, entre otros. | En el primer cuatrimestre se realizo reporte de los siguientes informes: Información Contable Pulbica Convergencia, CHIP, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019. Asi mismo se han rendido los infomes mensuales en la plataforma SIA de la Contraloria Departamental, asi como el infome de avance al Plan de Mejoramiento. Igualmente se rindio el informe al Plan de Mejoramiento de la Superservicios. | 100% |  | Se ha dado cumplimiento a la rendición de los informes en las diferentes Plataformas como son las de la Contaduria Pública, la de la C[ontraloria Departamental, conforme a las fechas establecidas por los entes correspondientes | 100%
| 10 | Actualizar permanentemente la página web y las redes sociales sobre la gestión realizada por EMPOAGUAS ESP. | Se publica oportunamente informaciòn en la pagina web de la empresa. http://empoaguas.gov.co/ | 100% |  | la Pagina Web institucional: www.empoaguas.gov.co, se mantiene actualizada con la información pública que es de uso público | 100%
| 11 | Divulgar información relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los diferentes medios radiales. | Se contrato la Prestación de servicios publicitarios para la emisión de dos (02) cuñas radial diaria de 30” segundos en una emisora que tenga licencia para el uso del espacio electromagnético y cubrimiento en el Departamento del Guaviare de Lunes a Viernes hábiles en horario de 5:30 am a 8:00 am y tres (03) cuñas radiales diarias de 30” segundos en un espacio radial los días lunes a domingos en la programación habitual de la emisora (10:00 a.m. a 9:00 p.m.) para la divulgación y publicidad de información de los servicios, campañas, actividades, convocatorias relacionados con el servicio de acueducto y alcantarillado . Contrato No. 056 DE MARZO 20 DE 2019 | 100% |  | Se contrato la Prestación de servicios publicitarios para la emisión de dos (02) cuñas radial diaria de 30” segundos en una emisora que tenga licencia para el uso del espacio electromagnético y cubrimiento en el Departamento del Guaviare de Lunes a Viernes hábiles en horario de 5:30 am a 8:00 am y tres (03) cuñas radiales diarias de 30” segundos en un espacio radial los días lunes a domingos en la programación habitual de la emisora (10:00 a.m. a 9:00 p.m.) para la divulgación y publicidad de información de los servicios, campañas, actividades, convocatorias relacionados con el servicio de acueducto y alcantarillado . Contrato No. 056 DE MARZO 20 DE 2019 | 100%
| 12 | Participar en los eventos de Rendición de Cuentas que realiza la Administración Municipal, como empresa municipal descentralizada. | Se participio en la rendiciòn de cuenta realizada el dia 29 de abril de 2019. | 100% |  | se dio cumplimiento en el mes de abril de 2019 | 100%
| 13 | Responder a inquietudes a través de la oficina de Atención al usuario y redes sociales. | En el Centro de Atención al Usuario, se atienden todas las peticiones presenciales de los usuarios, asi como las formuladas a través de las redes sociales, dentro de los terminos establecidos para las mismas. | 100% |  | en el Area Comercial, se atienden todas las peticiones presenciales y escritas que presentan loos usuarios, dentro de los términos establecidos, asi mismo cuando son planteadas a través de las redes sociales, se le solicita al usuario acercarse alas instalaciones de la empresa o se da respuesta inmediata dependiendo del tipo de la solicitud. | 100%
| 14 | Realizar una encuesta de manera semestral a la ciudadanía, para conocer la percepción respecto a las diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la empresa, publicando y difundiendo los resultados de la misma a los funcionarios y la ciudadanía. | Pendiente para cumplirse en el primer semestre 2019 | 0% |  | En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de 60 encuestas de satisfacción a usuarios y ciudadania en general. | 100%
| 15 | Consolidar y divulgar el cronograma de presentación de informes a entes de control a todas las áreas responsables de reportar información. | Mediante circular de enero 29 de 2019, se recordó el contenido de la Circular de la Contraloria relacionada con las fechas para la rendición de los informes a dicho ente de control | 100% |  | Mediante circular de enero 29 de 2019, se recordó el contenido de la Circular de la Contraloria relacionada con las fechas para la rendición de los informes a dicho ente de control | 100%
SERVICIO AL CIUDADANO | 16 | Utilizar los medios de comunicación interna de comunicación directa entre la Gerencia y las demás dependencias de la Empresa con el fin de disminuir y optimizar los tiempos de respuesta ante las solicitudes de los usuarios. | Se utiliza los medios de comunicaciòn interna directa con la gerencia para optimizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. | 100% |  | Todas las áreas utilizan el chat interno, con la gerencia para optimizar la respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos. | 100%
| 17 | Divulgar los canales de atención al ciudadano | En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano | 100% |  | En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano | 100%
| 18 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Implementación de encuesta de percepción que contiene pregunta enfocada a medir la atención y cortesía Brindada por el personal de la empresa. | 100% |  | En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de 60 encuestas de satisfacción a usuarios y ciudadania en general. | 100%
| 19 | Mantener actualizados los procesos y procedimientos de la Oficina de Atención al usuario para mejorar su eficiencia | Se encuentra en proceso de actualizaciòn el procedimiento para el tràmite de peticiones. | 80% |  | todos los procesos de Atención al Cliente fueron actualizados, esta pendiente la nueva codificación. | 100%
| 20 | Elaborar y divulgar semestralmente informes de seguimiento a PQRS interpuestos por los diferentes canales de comunicación, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Se elaboro el informe de seguimiento de PQRS correspondiente al periodo del II semestre 2018. http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | se elaboró el informe de seguimiento a los PQRS, correspondiente al primer semestre de 2019 y está publicado en el link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 21 | Evaluar la percepción externa de la empresa mediante la encuesta de satisfacción al ciudadano. | En el primer semestre se llevó a cabo la aplicación de 60 encuestas de satisfacción a usuarios y ciudadania en general. | 100% |  | esta pendiente de la aplicación de las encuenstas de percepción externa de la empresa para el segundo semestre de 2019 | 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 22 | Publicar la información institucional en el enlace de transparencia y acceso a la información conforme a la normativa vigente. | Se realiza publicaciòn de informaciòn en la secciòn de transparencia y acceso a la informaciòn. Anexo Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | se llevó a cabo la publicación de información en el link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/, de manera permanente, la cual es verificada por la Oficina de control interno | 100%
| 23 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. | Se publico oportunamentel el Plan de Anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano.Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | cumplido en el primer trimestre 2019 | 100%
| 24 | Actualizar en el sitio web oficial, medios de comunicación físico y otros canales de comunicación habilitados; los números telefónicos, direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de solicitudes de información. | En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano | 100% |  | cumplido en el primer trimestre 2019 | 100%
| 25 | Esquema de publicación de la información. | se programó para el segundo semestre | 0% |  | se publicó en el link de http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 26 | Mantener en buen estado los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad. (Ley 1346 de 2009). | Los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa se encuentran en adecuado estado y de facil acceso para las personas en condiciones de discapacidad. | 100% |  | laEmpresa cuenta con una rampla a la entrada del área comercial, para la accesibilidad a personas cono condiciones de disapacidad, tambien en las áreas se cuenta con las placas en lenguaje para los sordomudos | 100%
| 26 | Generar informe semestral de solicitudes de acceso a información. | Se elaboro el informe de seguimiento de PQRS correspondiente al periodo del II semestre 2018. http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | este informe se encuentra en el informe semestral de Peticiones, quejas y reclamos que realiza la Oficina de Control Interno de Gestión y se publica en el link http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | 27 | Adoptar y aprobar el Código de Integridad. | Se reviso y aprobò el Código de Integridad mediante reuniòn del Comitè Institucional de Gesitòn y Desempeño mediante acta Nº 01 de 28 de enero de 2019. | 100% |  | se cumplio en el primer trimestre de 2019 | 100%

## Seguimiento PAAC ABRIL30 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO 2020
Vigencia: |  | 2020
Fecha de Publicación |  | 30 de abril de 2020
Componente |  | Gestión del riesgo, Racionalizacion, Rendición de cuentas, servicio al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información
Seguimiento 1 OCIG | [5 empty] | Seguimiento 2 OCIG |  |  | Seguimiento 3 OCIG
Fecha seguimiento: |  |  |  |  | Abr/30/2020 | Fecha seguimiento: |  | Ago/31/2020 | Fecha seguimiento: |  | Dic/31/2020
Componente | N° | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones | Actividades Cumplidas | % de avance | Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1 | Actualización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad de acuerdo a los requisitos legales vigentes. | La Politica de administraciòn del Riesgo se encuentra actualizada, desde la vigencia 2019. A la fecha ha sido socializada a los lideres de procesos. | 100% |  | 100%
| 2 | Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, vigente. | El mapa de Riesgos fue actualizado en la vigencia del 2020. | 100% |  | 100%
| 3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general. | Se publico mediante la pagina web de la empresa. Link:http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100% |  | 100%
| 4 | Realizar monitoreo y seguimiento periódico al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos de corrupción. | Esta pendiente para realizar el seguimiento en las fechas establecidas | 0% | Fecha establecida para realizar el seguimiento 16/5/20 | 100%
| 5 | Hacer seguimiento a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos se encuentren, actualizadas, implementadas y documentadas. | Esta pendiente para realizar el seguimiento en las fechas establecidas | 0% | Fecha establecida para realizar el seguimiento 16/5/21 | 100%
| 6 | Divulgar los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción. | Esta pendiente para realizar la publicación en la pagina web de la empresa. Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 0% | Fecha establecida para realizar el seguimiento 16/5/22 | 100%
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION | 7 | Publicar al respaldo de la factura los requisitos para adelantar trámites prestados por EMPOAGUAS ESP. | Esta actividad está programada para llevarse a cabo en el transcurso del año. | 0% | Esta dentro de los terminos establecidos para su cumplimiento
RENDICION DE CUENTAS | 8 | Publicar en página web de la empresa: www.empoaguas.gov.co los siguientes documentos:  Informe del estado del Sistema de Control Interno.  Informes de Gestión y Ejecución Presupuestal.  Evaluación de Planes de Acción.  Plan de Adquisiciones.  Seguimientos al Plan Anticorrupción | Se revisó la pagina web insitutcional: empoaguas.gov.co y en el link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/, se encuentra publicados: los informes correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2020 | 100%
| 9 | Rendir información en los sistemas requeridos por el Gobierno Nacional: SUI (Superservicios), CHIP, entre otros. | En el primer cuatrimestre dentro de las fechas establecidas, se realizó el reporte de los siguientes informes: PLATAFORMA CONTADURIA GENERAL: Información Contable Publica Convergencia, Informe de Control Interno Contable, CGR PRESUPUESTAL – trimestral https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm); PLATAFORMA DIAN: Declaración de Renta Anual, Retención en la fuente mensual PLATAFORMA SUI (SUPERSERVICIOS): INFORMES ANUALES: Nivel de exposición servicio de acueducto y alcantarillado; Resistencia al daño servicio de acueducto y alcantarillado, Amenazas servicio de acueducto y alcantarillado. COMERCIAL MENSUAL: Reclamaciones del Servicio de Acueducto; Discontinuidades mensuales por ruta de lectura; Facturas por Estrato en PDF Alcantarillado; Refacturación Alcantarillado; Información Comercial Acueducto y Alcantarillado Facturación Alcantarillado; Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado, Refacturación Acueducto, Facturación Acueducto, Facturas por Estrato en PDF Acueducto. OPERATIVA MENSUAL: Medición de Presión Sectores Hidráulicos, Características especiales- rango 2, 3 y 4, Muestreo calidad del agua embalses, Características no obligatorias - rango 2, 3 y 4, Muestreo calidad del agua fuente superficial, Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto, Suspensiones servicio de acueducto, Calidad agua características básicas - rango 2. ADMINISTRATIVA MENSUAL: Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto; Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado PLATAFORMA DERECHOS DE AUTOR: Informe anual Derechos de Autor | 100% | Retención de Industria y Comercio bimestral comunicación escrita y diligenciamiento de Formulario, Alcaldía Municipal; Informe mensual: Otros impuestos municipales y descuentos de Ley 418.
| 10 | Actualizar permanentemente la página web y las redes sociales sobre la gestión realizada por EMPOAGUAS ESP. | Se publica oportunamente informaciòn en la pagina web de la empresa. http://empoaguas.gov.co/ | 100%
| 11 | Divulgar información relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los diferentes medios radiales. | La Entidad mediante Contrato de Prestación de servicios publicitarios contrato: la Emisión de dos (02) cuñas radiales diarias de 30” segundos en un espacio radial los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en dos espacios radiales uno en la mañana, más tres (3) cuñas radiales diarias de 30”, realizar la lectura de comunicados, citaciones y boletines informando a la comunidad de acciones inherentes a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Un segundo contrato para: la emisión de una (01) cuña radial diaria de 30” segundos en un espacio radial los días lunes, miércoles y viernes en dos espacios radiales uno en la mañana y el segundo en la programación habitual de una emisora que tenga licencia para el uso del espacio electromagnético y cubrimiento en el Departamento del Guaviare. Realizar la lectura de comunicados, citaciones y boletines informando a la comunidad de acciones inherentes a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado | 100%
| 12 | Participar en los eventos de Rendición de Cuentas que realiza la Administración Municipal, como empresa municipal descentralizada. | A la fecha no se ha llevado a cabo Rendición de Cuentas de la Administración Municipal
| 13 | Responder a inquietudes a través de la oficina de Atención al usuario y redes sociales. | En el Centro de Atención al Usuario, se atienden todas las peticiones presenciales de los usuarios, asi como las formuladas a través de las redes sociales, dentro de los terminos establecidos para las mismas. | 100%
| 14 | Realizar una encuesta de manera semestral a la ciudadanía, para conocer la percepción respecto a las diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la empresa, publicando y difundiendo los resultados de la misma a los funcionarios y la ciudadanía. | A la fecha se encuentra en elaboración del formato para aplicar la encuesta sobre la percepcion del ciudadano con respecto a la atención que se le brinda por parte de los servidores de la Empresa. | 30%
| 15 | Consolidar y divulgar el cronograma de presentación de informes a entes de control a todas las áreas responsables de reportar información. | Mediante Oficio 101-0091 de enero 15 de 2020, se recordó el contenido de la Circular CDG002-2020 emitida por la Contraloria Departamental referente a la rendición dela Cuenta Consolidada Anual 2019 y el cronograma de los informes a rendir en la Plataforma SIA CONTRALORIA en la vigencia 2020. | 100%
SERVICIO AL CIUDADANO | 16 | Utilizar los medios de comunicación interna de comunicación directa entre la Gerencia y las demás dependencias de la Empresa con el fin de disminuir y optimizar los tiempos de respuesta ante las solicitudes de los usuarios. | Se utiliza los medios de comunicaciòn interna directa con la gerencia como son el Chat y los correos institucionales para optimizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. | 100%
| 17 | Divulgar los canales de atención al ciudadano | En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano | 100%
| 18 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | A la fecha se encuentra en elaboración del formato para aplicar la encuesta sobre la percepcion del ciudadano con respecto a la atención que se le brinda por parte de los servidores de la Empresa. | 30%
| 19 | Mantener actualizados los procesos y procedimientos de la Oficina de Atención al usuario para mejorar su eficiencia | a la fecha se encuentran actualizados los porcesos y procedimientos de la Oficina de atención al usuario | 100%
| 20 | Elaborar y divulgar semestralmente informes de seguimiento a PQRS interpuestos por los diferentes canales de comunicación, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Este informe se publicará en el mes de julio de 2020
| 21 | Evaluar la percepción externa de la empresa mediante la encuesta de satisfacción al ciudadano. | A la fecha se encuentra en elaboración del formato de la encuesta para hacer aplicada dentro del término establecido | 30%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 22 | Publicar la información institucional en el enlace de transparencia y acceso a la información conforme a la normativa vigente. | Se realiza publicaciòn de informaciòn en la secciòn de transparencia y acceso a la informaciòn. Anexo Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 23 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020. | Se publico oportunamentel el Plan de Anticorrupciòn y de atenciòn al ciudadano.Link: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/ | 100%
| 24 | Actualizar en el sitio web oficial, medios de comunicación físico y otros canales de comunicación habilitados; los números telefónicos, direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de solicitudes de información. | En la pagina web institucional en el link: http://empoaguas.gov.co/directorio/ se encuentran divulgados los canales de atención al ciudadano | 100%
| 25 | Esquema de publicación de la información. | ya se encuentra publicado en la pagina web institucional: empoaguas.gov.co, link de transparencia y acceso a la información | 100%
| 26 | Mantener en buen estado los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa para personas en condiciones de discapacidad. (Ley 1346 de 2009). | Los puntos de accesibilidad a los espacios físicos de la empresa se encuentran en adecuado estado y de facil acceso para las personas en condiciones de discapacidad. | 100%
| 26 | Generar informe semestral de solicitudes de acceso a información. | En el Informe Primer Semestral de PQRS se encuentra detallado las solicitudes de acceso de la información de usuarios y ciudadanos en general. | 100%
INICIATIVAS ADICIONALES | 27 | Adoptar y aprobar el Código de Integridad. | el Código de Integridad fue aprobado en la vigencia 2019 y ha sido socializado a los empleados y contratistas de la Empresa. | 100%

## Mapa de Riesgos de corrupciòn
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN 2019
PROCESO | N° | RIESGO | CLASIFICACION | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCION DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | RESULTADO | EVIDENCIA
Servicio de Acueducto y de Alcantarillado | 1 | Uso indebido de los equipos, herramientas, vehículos e insumos | Corrupción | Inadecuada supervisión. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Control de consumo y uso de los equipos, herramientas, vehículos e insumos. | Formatos de registro de consumo y uso de los equipos, herramientas, vehiculos e insumos. | Subgerente Operativo | Permanente | Formatos de registro de consumo y uso de los equipos, herramientas, vehiculos e insumos, debidamente implementado. | se lleva una pitagora para el control del consumo de los insumos. Asi mismo la entrega de herramientas y vehiculos son registrados con el nombre del responsable. | Formatos de registro
Atención al Cliente | 2 | No facturación de los servicios prestados para favorecimiento de terceros. | Corrupción | Falta de ética del funcionario. | Rara vez | Moderado | Moderado | Reducir | Revisión aleatoria al catastro de usuarios | Informe de revisión. | Subgerente Comercial | semestral | Informe de seguimiento
[9 empty] | Socialización del código de integridad. | Dirección de publicación. Asistencia de reunión de socialización. | Subgerente Administrativo y Financiero | Enero - Febrero de 2019 y cada vez que se vincule un funcionario o ingrese un contratista nuevo. | Código de integridad Publicado y Socializado. | Código de integridad aprobado y públicado. | Asistencia de las reuniones de socialización y link de publicaciòn en la pàgina web: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/
Gestión Comercial | 3 | Cobro por fuera de lo establecido por la empresa, para beneficio personal. | Corrupción | Conducta irregular del encargado del procedimiento. | Rara vez | Moderado | Moderado | Reducir | Socialización del código de integridad. | Dirección de publicación en la página web de la empresa. Asistencia de reunión de socialización. | Subgerente Administrativo y Financiero | Enero - Febrero de 2019 y cada vez que se vincule un funcionario o ingrese un contratista nuevo. | Codigo de integridad Publicado y Socializado. | Código de integridad aprobado y públicado. | Asistencia de las reuniones de socialización y link de publicaciòn en la pàgina web: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/
|  |  |  | Desconocimiento de las tarifas por parte de los usuarios. |  |  |  |  | Públicar el Acto administrativo y base de datos de tarifas. | Dirección de la publicación en la página web de la empresa y evidencias de la publicación los demas medios de publicación. | Subgerente Comercial y Tecnico Administrativo de Facturación | 1 vez por vigencia y actualizar cada vez que se requiera. | Acto administrativo y base de datos de tarifas Publicadas. | Se cumple en el segundo cuatrimente 2019.
| 4 | Manipulación de los sistemas de toma de lectura para beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Inadecuada supervisión. | Posible | Mayor | Extremo | Reducir | Seguimiento y supervisión del coordinador del área para implementar acciones de autocontrol. | informe de novedades | Subgerente Comercial | mensual | N° de seguimientos realizados / N° de seguimiento programados * 100 |  | informe de novedades
[9 empty] | Rotar mensualmente al personal que realiza la lectura de medidores | Evidencias de la rotación de personal. | Subgerente Comercial | mensual | N° de rotaciones realizadas/N° de rotaciones programadas * 100 |  | formato seguimiento facturacion
| 5 | Aceptación o solicitud de dadivas para realizar conexiones fraudulentas. | Corrupción | Inadecuada supervisión. | Posible | Mayor | Extremo | Reducir | Verificar cumplimiento ordenes de trabajo | informe PQRS | Subgerente comercial | De acuerdo a la programación que se realice | Informe
Gestión de Recursos Humanos | 6 | Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos por acuerdos, favores o necesidades políticas. | Corrupción | Falta de supervisión y seguimiento al procedimiento de vinculación. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Revisar antes de posesionar al empleado todos los documentos frente a manual de funciones y requisitos. | Evidencias de la verificación de requisitos. | Subgerente Administrativo y Financiero | Cada vez que se realice vinculación de personal. | N° de vinculaciones revisadas / N° de vinculaciones realizadas * 100 | se revisan las hojas de vida que cumplan con el perfil de los cargos, al momento de realizr la vinculación
| 7 | Pago de novedades de nómina sin el cumplimiento de requisitos para favorecimiento propio o de terceros. | Corrupción | Falta de supervisión y seguimiento. | Rara vez | Moderado | Moredado | Reducir | Realizar revisión y verificación del cumplimiento de requisitos de la novedades. | Evidencias de la realización de la verificación de novedades. | Subgerente Administrativo y Financiero | Permanente | Pago de novedades aprobado por el Subgerente administrativo y Financiero | Se lleva a cabo la verificacion de las novedades al momento de liquidar la nomina
Gestión de Recursos Financieros | 8 | Realizar pagos sin todos los soportes de ley por amiguismo o soborno | Corrupción | Desconocimiento del procedimiento. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Socialización y Publicación del procedimiento. | Evidencias de la socialización y publicación del procedimiento. | Subgerente Administrativo y Financiero | 1 vez por vigencia y cada vez que se requiera | Procedimiento Socializado y publicado. | los pagos se realizan con el lleno de los requisitos
|  |  |  | Falta de supervisión y seguimiento. |  |  |  |  | Revisión y seguimiento al cumplimiento de requisitos de los pagos. | Evidencias del seguimiento. | Subgerente Administrativo y Financiero | De acuerdo a la programación que se realice | N° de seguimientos realizados / N° de seguimiento programados * 100 | 100% de seguimientos a pagos realizados | Informes de supervisión.
Gestión Contractual | 9 | Adquisición de bienes con características distintas a las contratadas por soborno. | Corrupción | Inadecuada supervisión. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Verificar el cumplimiento de las características establecidas en la minuta contractual para los bienes y servicios. | Evidencias de la verificación de requisitos. | Subgerente Administrativo y Financiero | Cada que se realice una adquisición de bienes. | Adquisición de bienes aprobada por el subgerente administrativo y financiero. | las entradas de los bienes se hacen teniendo en cuenta las especificaciones de los mismos establecidas en el contrato | formato entrada a Almacen
| 10 | Dar de baja bienes en adecuado estado, para beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Incumplimiento del procedimiento de baja de bienes. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Aprobar la baja de bienes mediante reunión. | Acta de reunión de aprobación de baja de bienes. | Subgerente Administrativo y Financiero / y Auxiliar Almacén | Cada vez que se realice baja de bienes | Baja de bienes debidamente aprobadas | las bajas de los bienes son aprobadas por el subgerente administrativo
| 11 | Fraude en la elaboración de estudios previos o pliegos de condiciones. | Corrupción | Falta de supervisión y seguimiento. | Rara vez | Moderado | Moderado | Reducir | Revisión de los EOC y pliegos de condiciones previo a la contratación. | EOC y pliegos de condiciones previo a la contratación de los responsables de la revisión. | Asesor y auxiliar jurídico y contratación | Permanente | EOC y pliegos con visto bueno de los responsables. | se lleva a cabo la revisión de los EOC
Gestión Jurídica | 12 | Inadecuada realización de defensa en los procesos juridicos de la empresa por favorecer intereses particulares. | Corrupción | Falta de supervisión y seguimiento. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Ejercer control sobre la defensa técnica que realice el abogado externo y el personal de apoyo técnico. | Evidencias del control | Asesor Jurídico y Contratación | Permanente | Control ejecutado. | Seguimiento por parte del Juridico a los procesos judiciales de la empresa
|  |  |  | Falta de ética del funcionario |  |  |  |  | Socialización del código de integridad. | Dirección de publicación. Asistencia de reunión de socialización. | Subgerente Administrativo y Financiero | Enero - Febrero de 2019 y cada vez que se vincule un funcionario o ingrese un contratista nuevo. | Codigo de integridad Publicado y Socializado | Código de integridad aprobado y públicado. | Asistencia de las reuniones de socialización y link de publicaciòn en la pàgina web: http://empoaguas.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-2/
Gestión Documental | 13 | Pérdida o falsificación de documentos para beneficio propio o de terceros. | Corrupción | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | Posible | Moderado | Alto | Reducir | Claves de seguridad a los sistemas magnégnicos y control de ingreso de personal no autorizado a los archivos fisicos. | Sistemas de información magnetico con claves y acceso restringido a los archivos fisicos. | Subgerentes de áreas, servidores a cargo de los archivos de gestión y jefe de archivo | Permanente | Sistemas de información con seguridad garantizada | Usuarios con claves asignados a los trabajadores responsables y computadores con claves de acceso personal.
|  |  |  | Falta de seguridad en los lugares de archivo. |  |  |  |  | Adecuar las instalaciones de archivo, para mejorar las condiciones de almacenamiento, conservación y seguridad. | Fotos y evidencias de la adecuacvión. | Subgerente Administrativo y Financiero | I semestre 2019 | Lugares de archivo con seguridad grantizada. | Lugares y archivadores con seguridad garantizada.