## PLAN DE ACCION 2020
|  |  | PPROCESO: PLANEACIÓN | [5 empty] | Codigo: PL-PE-FO07-01
Fecha: 30/01/2020
|  |  | Formato: PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [5 empty] | Paginas: 8
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROGRAMAS ESTRATEGICOS | METAS | LINEA BASE | PROYECTOS O ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINANALIZACION | INDICADORES DE RENDIMIENTO | FUENTE DE VERIFICACION |  |  |  |  | %PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Objetivo estratégico 1:Garantizar los recursos físicos, técnicos y financieros con el fin de dar cumplimiento al marco normativo aplicado al objeto misional de la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P., por medio de la estructuración de proyectos, planes y programas aplicados a las diferentes áreas. | CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MISIONALES | CONTINUIDAD: Mantener 23 h/dia promedio anual de continuidad del servicio de acueducto en el casco urbano del municipio para los años 2020-2023 | CONTINUIDAD PORMEDIO 2019: 87,14% (20,9 h/dia) | Estudios, diseños, construccion y puesta en marcha de dos pozos perforados profundos en las inmediaciones de EMPOAGUAS ESP como plan de contingencia ante la reduccion de niveles de la fuente de abastecimiento principal actual Embalse La Maria | Gerencia- Subgerencia tecnico operativa- division acueducto | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Documento tecnico de estudios y diseños | Documento estudios y diseños - Reporte de Indicadores de continuidad (Resolución 315 de 2005 (%) y Resolución 2115 de 2007 (Horas /día))
|  |  | MANTENER LA CONTINUIDAD SUPERINTENDENCIA: 23h/dia | Diseño, construcción y puesta en marcha de dos pozos profundo ubicados en las instalaciones de EMPOAGUAS ESP para suplir caudales faltantes en temporada seca | Subgerencia tecnico ooperativa- division acueducto | 2020-06-02 | 2020-12-31 | % AVANCE DE OBRA | Informe de gestion subgerencia operativa
|  |  |  | Diseño e instalación de un sifon invertido en el embalse la Maria para aumentar volumenes de agua captado en temporada seca |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | %AVANCE DE OBRA | Informe de gestion subgerencia operativa
|  |  |  | Realizar acompañamiento técnica para el desarrollo del proyecto " ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE CAPTACION ALTERNO – TRATAMIENTO PRIMARIO (BOCATOMA-DESARENADOR) DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUIAVIARE – DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE-Con código BPIN (Banco de proyectos de inversión nacional) nro: 201900595002 | Gerencia, Subgerencia tecnico Operativa, divisón acueducto | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Nro de avances de consultoria y nro de reuniones tecnicas realizadas entre consultor, PDA, EMPOAGUAS ESP | Actas de Reuniones con PDA y contratista de la Consultoria para verificar estado del documento y avance de gestión
|  |  |  | Estructuración e Implementacion del sistema de distribución de agua potable y cruda en bloque de EMPOAGUAS ESP |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Certificacion expedida por la autoridad sanitaria para distribcuion de agua en bloque | Informe de gestion divison acueducto-subgerencia operativa
|  | CALIDAD: SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CON IRCA ANUAL PROMEDIO EN EL RANGO DE 0-5% | IRCA PROMEDIO 2019: | Estructuracion e Implementacion de SGC del laboratorio, con los metodos de ensayo, frecuencias normativas y validacion para control de calidad del agua de consumo. Fase 1 | Gerencia, Subgerencias tecnico Operativa, divisón acueducto- laboratorio | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de procedimiento formulados (actualizados e implementados ISO 17025)/nro total de procedimientos a ejecutar en el laboratorio*99 | Procedimientos PHVA por parámetro medido en laboratorio-Adquision de reactivos e insumos quimicos - Mantenimiento de equipos
|  |  |  | Adquisición de equipos en línea para monitoreo continuo a la calidad de la fuente de abastecimiento del acueducto municipal: sistema de abastecimiento de energía y sensor de medición de turbiedad |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | numero de equipos adquiridos/numero de equipos necesarios | Informe seccion acueducto
|  |  | IRCA NORMATIVO: 0 A 5% | Realización obra de ampliación laboratorio microbiológico presupuesto y plano. |  | 2020-07-01 | 2020-11-01 | %de avance de obra | Informe seccion acueducto
|  |  |  | Seguimiento fiscoquimico y microbiologico continuo a la calidad del agua del afluente, efluente y de suministro en los 8 puntos concertados de la red de distribución, mediante realizacion de prueba en laboratorio interno y laboratorio externo certificado. |  | 2020-02-01 | 2020-11-01 | nro muestros mensuales fisicoquimicos realizados por punto/ nro total de muestreos programados*100 nro de muestreos mensuales microbiologicos realizados por punto / nro total de muestreos programados*100 IRCA mensual reportado por laboratorio externo | Resgitro Operación PTAP oportuna y debidamente diligenciado-Planilla de resultados de laboratorio interno- Actas de resultados laboratorio externo
|  |  |  | Participacion anual en programa PICCAP |  | 2020-02-01 | 2020-11-01 | nro de parametros evaluados/ nro total de parametros por evaluar en cada ronda*100 | Registro participación program,a PICCAP por ronda en cada vigencia
|  |  |  | Diseño y ejecucion del plan de contingencia de la calidad del agua/Dar cumplimiento a las observaciones establecidas en los planes de mejoramiento establecidos por la autoridad sanitaria y superintendencia de serviico publicos domiciliarios . Fase 1 |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | actividades ejecutadas anualmente/actividades programadas | Documento plan de contingencia calidad del agua reportado a superinendencia- Informe de ejecucion del plan diviison acueducto
|  | CONTROL DE PERDIDAS: Reducir gradualmente en un 1% anual el Índice de Agua No Contabilizada en el servicio de acueducto para municipio de San José del Guaviare. | IANC 31 DIC 2019: 32,59% | Diseño de instrumento para Diagnostico general del sistema, control de la macromedición y micromedición,subsectorizacion de sistema de distribución y modelación de redes . Fase 1 | Gerencia-subgerencia operativa- división acueducto | 2020-07-01 | 2020-12-01 | %macro y micromedicion efectiva | informe seguimiento plan de control de perdidas
|  |  | IANC LIMITE NORMATIVO: 30% | Mejorar la capacidad técnica para dar respuesta oportuna a fugas, conexiones ilegales, mediante la adquisición de equipos y capacitación del personal. Fase 1 | Gerencia-subgerencia operativa- división acueducto | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Numero de capacitaciones realizadas/nro de capacitaciones programadas / nro de PQR ATENDIDOS/NRO PQR SOLICITADOS dentro de los tiempos establecidos | Reducción en los tiempos de atención a PQR
|  |  |  | Realizar el control estadístico de la información respecto a los daños presentados y reparados por periodo mediante la ejecucion de los subprogramas del programa de control de perdidas |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | ml de red con mantenimiento correctivo realizado por daño /ml total de red | ml de red con mantenimiento correctivo realizado por daño /ml total de red
|  |  |  | Realizacion de labores de mantenimiento a la infraestructura del sistema de acueducto |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Número de reparaciones en PTAP realizados/ Nro total de repaciones programadas*100 -Numero de lavados a PTAP y tanques realizados/Numero total de lavados programados*100 | Informe mensual seccion acueducto y redes
|  |  |  | Revisión de redes de aducción para diagnostico y reparaciones |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | ml de red de aducción inspeccionados/ml total de red de aducción *100 | Informe mensual seccion acueducto y redes
|  |  |  | Mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de tanques lavados/nro total de tanques*100 | Informe mensual seccion acueducto y redes
|  |  |  | Mantenimiento y lavado de plantas de tratamiento de agua potable. . |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de lavados a PTAP realizados/nro total de lvados a PTAP programados *100 | Informe mensual seccion acueducto y redes
|  |  |  | Ejecutar las actividades del PROGRAMA: 6.6. del plan de reducción y control de perdidas comercial denominado "PROGRAMA DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE LOS CONSUMOS NO AUTORIZADOS" | Gerencia-subgerencia operativa- subgerencia comercial | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de procesos por defraudacion de fluidos y manipulacion de redes gestionados/nro total de clandestinos y fraudes encontrados *100 | Informe seguimiento plan de control de perdidas
|  | COBERTURA: Aumentar la cobertura del servicio de acueudcto en 3% anual respecto al año base | COBERTURA ACTUAL USUARIOS:58,5% micromedicon- 85,5% en suscriptores | Actualizar los protocolos de respuesta a PQR y Ejecutar de forma oportuna las Solicitudes de instalación del servicio de acueducto, siguiendo los protocolos de tiempo y calidad del servicio. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de acometidas por acueducto ejecutadas dentro de los tiempos establcidos/nro de acometidas solicitadas | Informe de Gestión Subgernecia Operativa
|  |  | Equipos de respaldo y contingencia: 20% | Adquisición de equipos de respaldo y contingencia para operación del sistema de potabilizacion: regulador de energia para dosificadores, instalacion de nivel de tanques y de filtros para lavado | Gerencia-subgerencia operativa- división acueducto | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de equipos de respaldo adquiridos/ nuemro total de equipos de respaldo para adquisición | Registro de mantenimiento de equipos- Contratos de adquision de equipos y accesorios- contratos de mantenimiento de equipos
|  |  | Placas floculador operando: 6% | Sustitución de placas de asbesto cemento en el floculador de la planta de tratamiento de agua potable número dos. |  | 2020-01-02 | 2020-12-01 | Recursos gestionados/recursos solicitados | recursos gestionados/recursos solicitados
|  |  | Reparacion de fisuras: 10% | Cambio semestral de enmallado en bocatoma y reparacion de fisuras menores en el muro de desarenador |  | 2020-01-02 | 2020-12-01 | nro de cambios de enmallado realizados/ nro total de cambios requeridos | Informe mensual seccion acueducto y redes
|  |  | Equipos de respaldo: 0% | Rehabilitación de los componentes técnicos de las plantas de tratamiento: Rehabilitacion de equipos de bombeo, y dosificadores. Fase 1. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Nro de equipos de respaldo adquiridos/nro total de equipos de resplado requeridos | nro de equipos de respaldo adquiridos/nro total de equipos de resplado requeridos
|  |  | Lechos filtrantes en buen estado: 40% | Restauración de los filtros y filtrantes de las plantas de tratamiento de agua potable nro 1 y 2. Reparación de falsos findos y adecuación de compuertas. | Gerencia-subgerencia operativa- división acueducto | 2020-07-01 | 2020-12-01 | nro de filtros con matenimiento general /nro total de filtros | informe de gestion seccion acueducto anual
|  |  | Hidrantes operando: 85% | Adquisición e instalacion de hidrantes para ubicarlos en sectores de la red que carecen de sistema de purga.(belen de la paz, portal de belen y nuevas urbanizaciones PBOT)Fase 1. |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | nro de valvulas e hidrantes sustituidos/nro total de valvulas e hidrantes para sustitución | informe de gestion seccion acueducto anual
|  |  | Plan de mantenimiento actualizado: 20% | Mantenimiento preventivo semestral de equipos de bombeo, dosificadores y equipos de control de calidad. | Subgerencias tecnico Operativa y administrativa y financiera | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de mantenimientos realizados por equipos/Numero total de mantenimientos requeridos anual *100 | Registro de mantenimiento de equipos en hoja de vida- contratos de mantenimiento de equipos
|  |  |  | Mantenimiento planta Perkin. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de mantenimientos realizados/Numero total de mantenimientos requeridos anual *100 | Registro de mantenimiento de infraestructura -hoja de vida de equipo
|  |  |  | Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema: fialización cerramientotanques de almacenamiento de agua potable |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Nro de infraestructuras con mantenimiento/ro total de mantenimiento requeridos*100 | Informe mensual seccion acueducto y redes | se dividio
| SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIAS | Mantener el plan de emergencias y contigencias del sistema de acueducto actualizado e implementado en un 90% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenezas identificadas | Seguimiento de niveles: 70% | Reducir Amenaza sequía: Seguimiento continuo de niveles del embalse, sistema de monitoreo continuo- lectura diaria de caudal y reporte a la CDA | Gerencia-subgerencia operativa- división acueducto | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de reportes a autoridad ambiental / mes | Lectura diara semanal de caudales, reporte digital a CDA | Lectura diara semanal de caudales, reporte digital a CDA | Lectura diara semanal de caudales, reporte digital a CDA | Lectura diara semanal de caudales, reporte digital a CDA | Lectura diara semanal de caudales, reporte digital a CDA
|  |  | implementacion 40% | Reducir Amenaza Contaminación del agua en la fuente: diseño y ejecucion del plan de contingencia de la calidad del agua |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro total de actividades de contingencia ejecutadas/nro total de actividades de contingencia requeridas*100 | Informe sección de acueducto - Reporte ante Meda de Agua sobre la calidad de la fuente y usos aguas arriba. | INFORME SECCION ACUEDUCTO - Reporte ante MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO sobre la calidad de la fuente y usos aguas arriba. | INFORME SECCION ACUEDUCTO - Reporte ante MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO sobre la calidad de la fuente y usos aguas arriba. | INFORME SECCION ACUEDUCTO - Reporte ante MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO sobre la calidad de la fuente y usos aguas arriba. | INFORME SECCION ACUEDUCTO - Reporte ante MESA DE AGUA Y SANEAMIENTO sobre la calidad de la fuente y usos aguas arriba.
|  |  | atencion PQR: 80% | Reducir Amenaza Contaminación de agua por ruptura o fuga en la tubería de distribución: Continuidad en la atención a PQR por reparación a daños en red de distribución- Revisión realizacion de reparaciones para reduccion de contaminación en red- ejecucion del plan de contingencia de calidad de agua en este componente |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de PQR por calidad / Nro de PQR solucionados | Informe coordinacion operativa | Informe coordinacion operativa | Informe coordinacion operativa | Informe coordinacion operativa | Informe coordinacion operativa
|  |  | Inspeccion semestral : 50% | Chequeo red de distribución y realización de actividades de mantenimiento |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de mantenimientos realizados/numero de mantenimientos programados | Informe de redes | INFORME SECCION REDES | INFORME SECCION REDES | INFORME SECCION REDES | INFORME SECCION REDES
|  |  | INSPECCION DE RED: 50% | Reducir la Amenaza Ruptura en la tubería de aducción: Visita de inspeccion a la red de aduccion , identificacion de fugas, fraudes y realizacion de reparaciones. Gestión de materiales en stock para atención decontingencias en caso de ruptura. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Numero de daños detectados/ numero de daños reparados | Informe seccion redes y oficios gestión material en stock | INFORME SECCION REDES Y OFICIOS GESTION MATERIAL EN STOCK | INFORME SECCION REDES Y OFICIOS GESTION MATERIAL EN STOCK | INFORME SECCION REDES Y OFICIOS GESTION MATERIAL EN STOCK | INFORME SECCION REDES Y OFICIOS GESTION MATERIAL EN STOCK
|  |  | CAPACITACION 20% | Reducir Amenaza Escape de gases tóxicos: realizar capacitación de procesos de emergencia en manejo de escapes de gas cloro: gestión de capacitación ante ARL |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones solicitadas | Solicitudes capacitación a proveedor insumos quimicos y ARL | Solicitudes capacitación a proveedor insumos quimicos y ARL | Solicitudes capacitación a proveedor insumos quimicos y ARL | Solicitudes capacitación a proveedor insumos quimicos y ARL | Solicitudes capacitación a proveedor insumos quimicos y ARL
|  |  | ILUMINACION: 0% | Reducir Amenaza colisión aérea: Instalación de la iluminación reglamentaria en tanque elevado (manual de reglamentos aeronáuticos de Colombia) |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | INFORME OPERATIVA- ACTIVIDADES REALIZADAS | Diagnostico condicion iluminación del tanque elevado | Diagnostico condicion iluminación del tanque elevado | Diagnostico condicion iluminación del tanque elevado | Diagnostico condicion iluminación del tanque elevado | Diagnostico condicion iluminación del tanque elevado
|  |  | EVALUACION PATOLOGICA: 0% | Reducir Amenaza falla estructural de los tanques de almacenamiento: Seguimiento a la evaluación patologica del tanque elevado gestiona por PDA. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Recursos gestionados/recursos solicitados | Diagnostico estado actual de PTAP y tanques semienterrados-solicitud de recursos | Diagnostico estado actual de PTAP y tanques semienterrados-solicitud de recursos | Diagnostico estado actual de PTAP y tanques semienterrados-solicitud de recursos | Diagnostico estado actual de PTAP y tanques semienterrados-solicitud de recursos | Diagnostico estado actual de PTAP y tanques semienterrados-solicitud de recursos
|  |  | EQUIPOS DE RESPALDO Y CONTINGENCIA (alerta roja): 0% | Reducir fallas en operación de equipos especiales de respaldo y contingencia para el sistema de acueducto. Faes 1. Dosificadores |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de equipos adquiridos/nro de equipos requeridos | Equipos de respaldo para atencion de contingencias en el sistema de potabilizacion adquiridos | Equipos de respaldo para atencion de contingencias en el sistema de potabilizacion adquiridos | Equipos de respaldo para atencion de contingencias en el sistema de potabilizacion adquiridos | Equipos de respaldo para atencion de contingencias en el sistema de potabilizacion adquiridos | Equipos de respaldo para atencion de contingencias en el sistema de potabilizacion adquiridos
| MEJORAR EL DESEMPEÑO Y REPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA | Ejecutar al 80% las acciones para la mitigacion de los impactos generados por los sistemas de acueducto y alcantarillado sobre el medio ambiente | Documento actualizado:0% | Actualización ante autoridad ambiental del plan de manejo ambiental del área de interes estrategico embalse La Maria | Subgerencia operativa- división acueducto-componente ambiental | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Documento aprobado ante CDA | Informe anual division acueducto-componente ambiental | Informe ambiental anual | Informe ambiental anual | Informe ambiental anual | Informe ambiental anual
|  |  | EJECUCION PROGRAMAS PSMV a 2019: 35% | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | % avance cumplimiento Programas del PSMV anual | Autodelcaracion avance PSMV anual | % avance cumplimiento Programas del PSMV anual | % avance cumplimiento Programas del PSMV anual | % avance cumplimiento Programas del PSMV anual | % avance cumplimiento Programas del PSMV anual
|  |  | EJEUCION PUEAA componente operativo/ambiental 2019:80% | Ejecutar laas actividades anualmente en el programa de uso eficiente y ahorro el agua (PUEAA), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | % avance cumplimineto PUEAA | Informe activiaddes PUEAA anual | % avance cumplimineto PUEAA | % avance cumplimineto PUEAA | % avance cumplimineto PUEAA | % avance cumplimineto PUEAA
|  |  | EJECUCION PGIRS A 2019: 50% | Ejecutar las actividades establecidas de acuerdo a los aspectos contemplados en el plan de gestion integral de resiudos solidos institucional (PGIRs), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | % avance cumplimineto PGIRS | Informe ambiental anual | % avance cumplimineto PGIRS | % avance cumplimineto PGIRS | % avance cumplimineto PGIRS | % avance cumplimineto PGIRS
|  |  | REFORESTACION: 50% | Realización de reforestación, parcelas de enriquecimiento, control de regeneración natural, ampliación del vivero con especies nativas, encerramiento de nuevos predios adquiridos por ley 99. Año 2 |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de Ha reforestadas/nro de Ha sin reforestar | informe mensual seccion acueducto -ambiental | INFORME MENSUAL SECCION ACUEDUCTO -AMBIENTAL | INFORME MENSUAL SECCION ACUEDUCTO -AMBIENTAL | INFORME MENSUAL SECCION ACUEDUCTO -AMBIENTAL | INFORME MENSUAL SECCION ACUEDUCTO -AMBIENTAL
|  |  | Implementacion 0% | Implementación de vallas de prevención y control de contaminación al cuerpo receptor |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de vallas instaladas/nro de vallas por instalar | informe mensual seccion acueducto -ambiental
| OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | Optimizar los niveles y prestación del servicio de alcantarillado en un 5% anual con relación al periodo anterior | Redes faltantes: 2,6% | Contruccion de redes faltantes de alcantarillado sanitario en la zona urbana. Barrios del sur (50 metros lineales). Fase 1. | Subgerencia Operativa -División Alcantarillado | 2020-02-01 | 2020-12-01 | ml de redes lineales instaldos/2000 *100 | Informe : Proyectos ejecutados por CMI en acueducto/Numero total de proyectos establecidos en el POIR por CMI para alcantarillado
|  |  | Equipos de respaldo: 0% | Dotacion de equipos para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de equips adquirios e instalados/nro total de equipos requeridos *100
|  |  |  | Dotacion de equipos de contingencia para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado |  | 2020-02-01 | 2020-12-01
|  |  | Operación de equipo: 30% | Adquisición de sonda seccional de varilla rotosonda de referencia HVR fabricada en acero |  | 2020-01-02 | 2020-12-01 | nro de sondas adquiridas/nro total de sondas requeridas
|  |  | Equipos en funcionamiento: 55% | Dotacion de equipos para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | nro de equipos en funcionamiento/nro total de equipos
| ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | Actualizar y ejecutar en un 80% las acciones establecidas en el plan de mantenimiento de cada uno delos componentes del Alcantarillado | Matenimiento preventivos: 0% mantenimiento correctivos: 55% | Ejecución, seguimiento y control, documentados de las acciones de mantenimiento preventivo y corretivo en cada uno de los compoenentes del sistema de alcantarillado: pozos de inspeccion, redes perimetrales, colectores, redes secundarias, estaciones de bombeo, recamaras y puntos de vertimientos. | Subgerencia Operativa -División Alcantarillado | 2020-09-01 | 2020-12-01 | nro de actividades ejecutadas por componente del sistema/numero total de actividades programadas | Informe gestion division alcantarillado
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA Y SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | Mantener el plan de emergencias y contigencias del sistema de alcantarillado actualizado e implementado en un 70% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenezas identificadas | Para alerta naranja: 55% para alerta roja: 0% | Reducir amenaza de rebosamiento de las aguas residuales por pozos de inspección y acometidas domiciliarias a causa de infiltraciones de aguas al sistema de alcantarillado provenientes del aumento del nivel del rio en temporada invernal. Dando cumplimiento a las actividdades descritas en el plan de emergencias y contingencias por nivel de alerta detectado. | Subgerencia Operativa -División Alcantarillado | 2020-09-01 | 2020-12-01 | nro de acvtividades ejecutadas por componente del sistema/numero total de actividades programadas | Informe seguimiento plan de contingencia componente alcantarillado
| MODERNIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIAL | Modernizar los equipos y actividades del proceso de comercial | AVANCE MODERNIZACION:50% | Actualización del software SYSMAN de acuerdo a los paquetes ofertados y aplicados a los servicios publicos de acueducto y alcantarillado | Subgerencia Comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Cantidad de actualizaciones dadas en el software SYSMAN | Registro y base de Datos SYSMAN
|  |  |  | Actualización o repotenciación de los equipos tecnologicos del área comercial |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Cantidad de equipos actualizados y repotencializados | Estadisticas consolidadas y acciones correctivas requeridas
|  |  |  | Capacitación al personal de comercial de acuerdo a las actualizaciones de software y hardware que se den en el área comercial |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Capacitar al 80% del personal | Planillas de asistencia y registro fotografico de evidencia de capacitaciones
| ATENCIÓN AL CLIENTE | Estabilizar el registro de PQRS de acuerdo a su clasificación, tiempo de tramite, respuesta y efectividad de la solucion dada | REALIZAR SEGUIMIENTO AL 80% DEL REGISTRO DE PQRS | Realizar la depuración de causas de PQRS, clasificarlas de acuerdo a su naturaleza y responsable de solución o atención | Subgerencia Comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Depuración y clasificación del 90% de los conceptos las PQRS | Registro y base de Datos SYSMAN
|  |  |  | Realizar seguimiento y control al registro de PQRS de acuerdo a su clasificación, naturaleza, responsable de solución y efectividad de la solución |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Realizar seguimiento y control al 80% de las PQRS presentadas | Estadisticas consolidadas y acciones correctivas requeridas
|  |  |  | Capacitación y seguimiento permanente respecto al registro y manejo de PQRS al personal de la empresa del area comercial y operativa |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Capacitar al 80% del personal operativo y comercial para el manejo de PQRS | Planillas de asistencia y registro fotografico de evidencia de capacitaciones
Objetivo estratégico 2: Desarrollar el sistema integrado de gestión de la empresa EMPOAGUAS E.S.P., de acuerdo a las necesidades de operación y comercialización de los servicios ofertados y MIPG, con el fin de generar valor agregado a las actividades desarrolladas en los procesos operativos, financieros, ambientales y jurídicos | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Actualizar, implementar y mantener el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Empoaguas E.S.P en un 10% | BASE: 80% | Definir el programa SST con su respectivo cronograma y estrategias para su implementacion en cada una de las vigencias. | Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional en SST | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Programa Definido e implementado | Informe SST
|  |  |  | Actualizacion de la matriz de riesgos generales al interior de la empresa |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | Adquisicion de equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgos |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
| SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION | Mejoramiento del Sistema de Control Interno y Gestion en un 25% | BASE: 64.7% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Actividades para promover el ambiente de control: Correcta operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Gerencia, Control Interno de Gestión | 2020-01-02 | 2020-12-31 | N° de reuniones realizadas /N° de reuniones requeridas *100 | Actas de CICCI
|  |  |  | Actividades de evaluación y control del riesgo: realizar seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo en la empresa. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Una evaluación anual de gestión y control de los riesgos de los procesos | Informe de evaluación del riesgo.
|  |  |  | Información y comunicación: comunicar oportunamente los resultados de las auditorías, seguimientos, evaluciónes y cambios que puedan afectar el sistema de control interno. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 100% de información comunicada oportunamente | Registro de comunicaciones de la oficina de control interno
|  |  |  | Actividades de monitoreo y supervisión: Formular y ejecutar plan anual de auditorias basada en riesgos. |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Plan de auditoría anual ejecutado de acuerdo a lo programado | Planes de auditoría anual, actos administrativos de aprobación, e informes de ejecución de auditorías.
|  | Lograr un avance del 25% en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Formulación e implementación de las políticas institucionales de gestión y desempeño que aplican a la empresa. | Subgerencia Administrativa y financiera y dueños de procesos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Políticas de gestión y desempeño institucional formualdas e implementadas | Políticas, actos administrativos de aprobación y dirección de la publicación en la página web.
|  |  |  | Realizar los autodianósticos de MIPG e implementar planes de acción a base de los resultados y garantizar la aplicación. | Dueños de procesos y Apoyo de la Profesional Contratista MiPG | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Planes de acción de autodiagnósticos MIPG suscritos e implementados | Planes de acción de autodiagnósticos MIPG
|  |  |  | Formular e implementar los planes institucionales que aplican a la entidad. | Dueños de procesos y Apoyo de la Profesional Contratista MiPG | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Planes de acción institucional formulados e implementados | Planes de acción institucionales, actos administrativos de aprobación, dirección de publicación y evidencias de la implementación
|  |  |  | Realizar actividades de actualización y mejora del modelo de operación por procesos de la empresa. | Dueños de procesos y Apoyo de la Profesional Contratista MiPG | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Procedimientos vigentes e implementados | Procedimientos vigentes de cada proceso.
|  |  |  | Garantizar la operación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo a los requisitos legales. | Gerencia, Subgerencias administrativa y financiera e integrantes de CIGD | 2020-01-02 | 2020-12-31 | N° de reuniones ordinarias del CIGD realizadas / N° de reuniones requeridas * 100 | Actas de reuniones ordinarias del CIGD
|  |  |  | Gestionar los riesgos de los procesos, de corrupción y seguridad digital de acuerdo a los requisitos legales vigentes. | Dueños de procesos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Mapas de riesgos de corrupción, de procesos y de seguridad digital vigentes | Mapas de riesgos y dirección de publicación
|  |  |  | Realizar seguimiento a los riesgos de procesos, de corrupción y de seguridad digtial en los terminos legales vigentes. | Subgerencias Administrativa y financiera y dueños de procesos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | N° de informes realizados / N° de informes requeridos *100 | Informes de seguimiento y evidencias de la comunicación de los resultados a los responsables
|  |  |  | Revisar, actualizar y realizar seguimiento a los indicadores de los procesos de acuerdo a los terminos establecidos en el procedimiento. | Dueños de procesos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | N° de informes realizados / N° de informes requeridos *100 | Informes de seguimiento y evidencias de la comunicación de los resultados a los responsables
|  |  |  | Realizar revisión trimestral de avance de MIPG y tomar decisiones. | Dueños de procesos e integrantes del CIGD | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Informe trimestral de revisió de MIPG por la Alta Dirección | Informe de seguimiento y actas de reuniones de revisión de Alta Dirección
|  | Fortalecimiento del Sistema de Gestion Documental, logrando un avance del 35% con el Diseño de las (4) herramientas archivisticas faltantes | BASE: 50% (TRD, Programa de Gestion Doumental, Politicas de Gestion Documental) | Diseño de herramientas archivisticas (Plan institucional de Archivo, Políticas de Gestión documental, TRD, Cuadro de clasificacion documental, TVD, Programa de Gestión Documental, Sistema de Conservación de Archivo) | Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Nivel de madurez del SGD | Informe de actividades realizadas para el fortalecimiento del PGD
| SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA CORPORATIVA | Mejoramiento de los sistemas de informacion corporativa en un 85% | Base: 35 Equipos corporativos | Adquisicion de (3) equipos de computo corporativos para actualizar las áreas de Tesoreria, PQRS y Caja, para mejorar el desarrollo en las actividades administrativas de la empresa | Subgerencia Administrativa y Financiera - Sistemas | 2020-06-02 | 2020-12-31 | Numero de Equipos y licencias adquiridas/Programados | Informe de gestion para la tecnologia e informacion
|  |  | Base: 0 | Adquisicion de 35 licencias antivirus por vigencia de 1 año para los equipos de computo de la empresa |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  | Base: 2 ( Numero de servidores con los que cuenta la empresa) | Adquisicion de 1 Memoria RAM de 32 GB para repontenciar el servidor principal de la empresa (1) |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  | Base: 8 Camaras de seguridad que estan fuera de funcionamiento en la empresa | Adquisicion de 8 camaras de seguridad para mejorar la vigilancia dentro, fuera y los alrrededores de la empresa. |  | 2020-06-02 | 2020-12-31 | Numero de Equipos adquiridos/Programados
| SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Lograr un avance del 25% Actualizando la Politica de seguridad de Seguridad de la Informacion | BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Actualizar la politica para mitigar el riesgo de perdida de la informacion | Subgerencia Administrativa y Financiera - Sistemas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Documento Política Actualizada | Politicas aprobadas
|  | Adquisision de equipos tenologicos para salvaguardar la informacion misional de la Empresa | Base: 0 (Reducir la perdida de la informacion misional de la Empresa) | Adquisicion de (1) servidor NASS para salvaguardar y reducir la perdida de la informacion misional de la empresa |  | 2020-06-02 | 2020-12-31 | Numero de Equipos adquiridos/Programados
Objetivo estratégico 3: Garantizar los recursos financieros para el cumplimiento de los procesos misionales en funcionamiento, en la operatividad como también en la parte comercial de la empresa por medio de estrategias que nos permita lograr un aumento considerable en el recaudo, recuperación de cartera y austeridad en el gasto | FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA | Gestionar por parte de la gerencia proyectos y/o convenios o contratos interadministrativos | Base: 0% | Suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos | Gerencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | convenios y/o contratos interadministrativos suscritos | Informe de Gestión
|  | Generar cultura de pago de los servicio de acueducto y alcantarillado por parte de los usuarios | Dar cumplimiento al 90% de las publicaciones pactadas respecto a la presentación de trabajo realizadas y buenos hábitos de pago | Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios de servicios, evidenciando los trabajos realizados, los cuales dependen de un adecuado habito de pago por los recursos que se requieren | Subgerencia comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Realizar mínimo 3 comunicados y/o publicaciones semanales respecto a los trabajos realizados e invitación a los adecuados hábitos de pago | Publicaciones en redes sociales - Comunicados de prensa
|  |  |  | Divulgación de los canales de pago y fechas limites de recaudo |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  | Mejorar el comportamiento del recaudo, y la efectividad del cobro por parte de la empresa, en un 80% | Realizar la ejecución de suspensión del 80% de los usuarios que registran mora en 2 o mas periodos de facturación consecutivos | Realizar suspensiones a los usuarios con facturación pendiente de pago. | Subgerencia comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Realizar el 90% a los usuarios que presenten mora en el pago de mas de 1 factura | Ordenes de suspensión
|  |  | Reiterar al 70% de los usuarios que presenten mora en 2 o mas periodos de facturación consecutivos respecto a la oportunidad de pago y su importancia | Para el caso de los usuarios que por su incumplimiento de pago se les deban hacer suspensiones y no sea posible por ordenes a nivel nacional, regional o municipal, se realizara reiteración en la invitación al pago oportuno |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Realizar reiteración de pago al 80% de usuarios que no realizan pago y deben contar con el suministro de servicio de acueducto | Matriz de registro telefonico a usuarios pendientes de pagos
| ESTABILIZAR LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA FACTURACIÓN | Realizar verificación del 70% de las lecturas mensuales consideradas como criticas | Seguimiento al 70% de las lecturas realizadas | Realizar las actividades de digitación de lecturas de manera paralela a la lectura, identificando las lecturas criticas que se puedan presentar, con el fin de identificarlas y aplicar las acciones correctivas. | Subgerencia comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 70% de lecturas criticas identificadas: total de lecturas criticas atendidas / Total de lecturas criticas identificadas | Registro de lecturas criticas
| MICROMEDICIÓN EFECTIVA | Identificar y corregir al 75 % de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micromedición efectiva, con un aumento anual del 5% respecto al periodo anterior | Identificar y notificar al 75% de los usuairos que presentan novedades en la toma de lecturas mensuales | Identificar y corregir al75% de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micromedición efectiva, | Subgerencia comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 75% de usuarios que no tienen micromedición efectiva= total de usuarios con lectura promedio (criticas) / Total de usuarios serv- Alcantarillado | Registros de lecturas y variaciones en lectura critica
|  |  |  | Notificar a los usuarios con micromedición no efectiva para que tomen las respectivas medidas según corresponda |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 75% de usuarios notificados: Total de usuarios notificados / Total de usuarios que no tienen micromedición efectiva | Registro en las carpetas de los usuarios
|  |  | Realizar el cambio del 60% de los micromedidores que se han identificado con fallas para la adecuada toma de lecturas en el termino de la Ley 142 | Realizar las actividades que garanticen la micromedición efectiva en los usuarios que no lo hayan hecho dentro de los términos establecidos despues de la respectiva notificación |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 75% actividades realizadas para mejorar la micromedición efectiva = (Usuarios que tomaron sus propias medidas + Medidas tomadas por la empresa a cada usuario) / total de usuarios que no tienen micromedión efectiva | Registro en las carpetas de los usuarios
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | Recuperar/Depurar el 70% de la cartera registrada por la empresa | Depuración del 70% de la cartera de la entidad respecto a la vigencia anterior | Actualizar el manual de cartera de la empresa | Subgerencia comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Documento Manual actualizado | Saldos y estados financieros de la empresa
|  |  |  | Reactivar los cobros persuasivos y coactivos |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 70% de recuperación/depuración de cartera = Valor total de cartera depurada/recuperada / Total de la cartera vigencia anterior
|  |  |  | Diseñar estrategias para estimular el pago en los usarios de acueducto y alcantarillado |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Rotacion de Cartera | Informe de Cartera
|  |  |  | Reducción de los periodos de suspension del servicio por falta de pago de 3 meses a 1 mes |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Eficiencia en el recaudo; Valor recaudado/Valor Facturado
|  |  | Seguimiento al cumplimiento del 70% de los acuerdos de pago realizados | Formalizar los acuerdos de pago, suscritos con los usuarios y/o suscriptores, conforme a lo establecido en el Manual de cobro coactivo |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Eficiencia en el recaudo; Valor recaudado/Valor Facturado
| MEJORAMIENTO DE INGRESOS | Optimizacion y Control de Costos y Gastos en un 85% | Base: 0% ( presupuesto aprobado para la vigencia 2020) | Asegurar un optimo proceso de contratacion y ejecucion de recursos | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Presupuesto aprobado/Presupuesto ejecutado | Informe de ejecucion presupuestal
|  |  | Base: 0% ( presupuesto aprobado para la vigencia 2020) | Optimizar las compras y racionalizar los inventarios |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  | Base: 0% ( Plan de inversiones aprobado para la vigencia 2020) | Garantizar la ejecucion del plan de inversiones |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  | Implementación de las Acciones del Programa de Reduccion de perdidas | Creación de línea base partiendo de la atención de PQRS y ordenes de trabajo por identificación de conexiones fraudulentas | Identificacion y eliminacion de fraudes del servicio y conexiones clandestinas | Subgerencia Comercial y Subgerencia Tecnico Operativa | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Indice de perdidas por suscriptor facturado | Informe de indice de perdidas comerciales
|  |  | Creación de linea base de desviaciones significativas partiendo de los usuarios que estan generando cobros por promedio en su historico o por identificación de fugas, fallas en micromedición entre otros | Realizar analisis y seguimiento de Desviaciones significativas para suscriptores y usuarios |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  | Creación de linea de base por causas que generan lecturas inadecuadas | Minimizar errores en las lecturas de los medidores |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | Pago oportuno de obligaciones financieras en un 85% | Base: 0% ( presupuesto aprobado para la vigencia 2020) | Programar las obligacionesfinancieras revisando el flujo de caja que tiene la empresa y efectuar los pagos de acuerdo con los compromisos financieros, tributarios y contractuales adquiridos. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Presupuesto aprobado/Presupuesto ejecutado | Informe de pagos realizados
Informe de pagos realizados
Informe de pagos realizados
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Prevenir los daños a las instalaciones, los equipos y los vehiculos de la empresa en un 85% | BASE: 0% | Elaboracion del plan de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos, herramientas (canguro, rana, mezcladora, Percutor, motobombas, Rotosonda, hidrobombas, taladros inhalambricos, cierra electrica, taladora, generador perkin, planta electrica, pulidoras, cortadora) y equipos de computo e impresoras, de la Empresa Empoaguas E.S.P | Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia Tecnico Operativa | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Plan de mantenimiento elaborado/ejecuciones plan | Informe de actividades de mantenimiento
|  |  |  | Ejecucion del Plan de Mantenimientos preventivos y correctivos |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas
Objetivo estratégico 4: Desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del recurso humano de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa por medio de capacitación, evaluación de conocimientos y ejecución de funciones, con el fin de generar bienestar, entornos productivos y saludables que lleven al cumplimiento de la misión, visión y estrategias de la empresa EMPOAGUAS E.S.P. | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | lograr un avance del 25% en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el mejoramiento de la estructura organizacional | BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Actualizar, aprobar e implementar la Escala Salarial | Subgerencia Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas | Resoluciones, Manual de Funciones Aprobado, Procesos y Procedmientos Aprobados
|  |  | BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Actualizar, aprobar e implementar cambios en la Planta de Personal y el Manual de Funciones, |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas
|  |  | BASE: 62.4% (Reporte FURAG -Indice de Desempeño Institucional -IDI-) | Revisar, ajustar e implementar el proceso de induccion y/o reinduccion del personal |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas
|  | Mejoramiento de las competencias del personal en 60% | BASE: 0% | Formular el Plan de Capacitaciones para disminuir la brecha entre el perfil del funcionario y el perfil requerido para el cargo que ocupa |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | documento formulado | Plan de Capacitacion aprobado
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Capacitacion |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas
|  |  |  | Realizar el seguimiento integral a la Ejecucion del Plan de Capacitacion |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas
|  | 100% de las Actividdes planeadas de Bienestar Social e Incentivos | BASE: 0% | Formular el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Empresa Empoaguas E.S.P en cada una de las vigencias |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas | Plan de Bienestar Social e Incentivos Aprobdo
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Bienestar formulado para los funcionarios de la Empresa Empoaguas E.S.P en cada una de las vigencias |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | actividades programadas/actividades realizadas
|  | Estudio de Clima Organizacional en un 80% | BASE: 0% | Diseñar y elaborar encuestas para medir el clima organizacional de la Empresa para generar un diagnostico y definir el plan de accion a implementar |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Diagnostico elaborado/Plan de accion implementado | Encuestas aplicadas con su respectivo analisis
Note on F78: Trimestral