## Completo
| Proceso: Planeación Estrategica | [8 empty] | Codigo: | PL-PE-FO07-01
| Formato: Plan de Ejecución de Programa de Etica y Transparencia Publica | [8 empty] | Versión | 1
[10 empty] | Fecha: | 2020-01-30
Componente | Eje Tematico | Líder de Actividad | Contenido Plan de Ejecución
|  | Responsable | Actividad | Meta/ Producto | Indicador | Medio de Verificación | Año 1 - 2025 | Año 2 - 2026 | Año 3 - 2027 | Fecha inicio | Fecha de terminación
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/ Administración del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Subgerencia Administrativa y Financiera | Actualizar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas vigente. | Politica de Admnistración del Riesgo actualizada, aprobada y adoptada. | Documento tecnico de la Politica de Admnistración del Riesgo | 1. Acto Administrativo de Adopción 2. Docuemnto de Politica | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar taller de identificación de riesgos y admnistración de riesgos con los lideres de los procesos. | Un taller sobre admnistración de riesgos con los lideres de los procesos. | Lideres de Proceso Asitentes/ Lideres de Procesos Convocados | 1. Memorias del Taller. 2. Registro de Asistencia. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Todos los lideres de los porcesos | Realizar la identificación, valoración y evaluación de riesgos para la entidad. | Mapa de Riesgos Actualizado | Procesos con riesgos identificados / Total de los procesos | 1. Mapa de riesgos actualizado | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Subgerencia Administrativa y Financiera | Capacitar a funcionarios públicos y contratistas en gestión del riesgo de LA/FT/FP. | Realización de dos jornadas de capacitación anuales. | Número de funcionarios capacitados / Total de funcionarios obligados. | Listas de asistencia, presentaciones, informes de capacitación. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Todos los lideres de los porcesos | Elaborar, medir y actualizar anualmente el Mapa de Riesgos de LA/FT/FP, incluyendo identificación de factores de riesgo, procesos críticos, clientes, contratistas y zonas geográficas. | Mapa de riesgos de LA/FT/FP actualizado y validado anualmente. | Porcentaje de procesos críticos incluidos en el mapa de riesgos. | Mapa de riesgos, Matriz de evaluación, Actas del Comité de Aprobación | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  |  | Implementar controles específicos para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de LA/FT/FP. | Controles definidos y documentados en procesos sensibles. | Número de controles implementados frente a los planificados. | Manual SARLAFT/SAGRILAFT, protocolos, registros de control interno. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
| Debida Diligencia | Subgerencia Administrativa y Financiera | Definir e implementar el protocolo de debida diligencia para la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Protocolo de debida diligencia aprobado y adoptado mediante acto administrativo. | Protocolo definido y adoptado . | Documento del protocolo, acto administrativo, acta del Comité de gestión y Desempeño. | Porgramada | No Porgramada | No Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Socializar el protocolo de debida diligencia a servidores públicos, contratistas y demás grupos de interés internos. | Realización de jornadas de socialización internas. | Número de jornadas realizadas / Jorndas Progrmadas. | Listas de asistencia, material de presentación, evidencias fotográficas. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar el protocolo de debida diligencia en el sitio web institucional, como parte de la estrategia de transparencia. | Documento visible en el micrositio de Transparencia. | Disponibilidad pública del protocolo en línea. | Captura de pantalla, enlace web activo, reporte del área de TIC o Comunicaciones. | Porgramada | No Porgramada | No Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Dirección Juridica | Implementar el protocolo de debida diligencia en los procesos de contratación y vinculación. | Aplicación del protocolo en el 100% de los procesos contractuales y de vinculación. | Porcentaje de procesos intervenidos con verificación de debida diligencia. | Listas de chequeo, informes del área jurídica o talento humano, registros del proceso. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Canales de Denuncia | Subgerencia Administrativa y Financiera | Establecer los canales de denuncia institucionales y elaborar los lineamientos para su operación. | Canales de denuncia definidos, activos y reglamentados mediante lineamientos internos. | Número de canales implementados y en funcionamiento. | Lineamientos aprobados, acto administrativo, evidencias de funcionamiento (página web, buzones físicos, correo electrónico oficial, etc.). | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera /Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Socializar el uso de los canales de denuncia y sensibilizar sobre su confidencialidad y protección del denunciante. | Jornadas de capacitación y divulgación realizadas. | Porcentaje de cobertura de funcionarios capacitados. | Listas de asistencia, material de capacitación, informes del área de Talento Humano o Comunicaciones. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar en el sitio web institucional los canales de denuncia y el protocolo de operación. | Información publicada y de fácil acceso a la ciudadanía. | Disponibilidad pública actualizada en el micrositio de Transparencia. | Captura de pantalla, enlace web, reporte del área TIC. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Evaluar periódicamente la eficacia de los canales de denuncia y proponer ajustes. | Informe de evaluación con propuestas de mejora. | Número de recomendaciones implementadas. | Informes de seguimiento, actas de comité, plan de mejora derivado. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/ Redes y Articulación | Redes Externas | Subgerencia Administrativa y Financiera | Identificar y caracterizar redes internas y externas relacionadas con la transparencia, la ética pública y el control social. | Documento de caracterización de redes internas y externas. | Número de redes identificadas y caracterizadas. | Documento técnico de caracterización. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Oficina de Control de Gestión | Vincular a la Entidad a redes institucionales de transparencia, integridad y cultura organizacional promovidas por organismos nacionales o territoriales. | Participación activa en al menos una red externa | Nombre de la Red | Certificados de participación, actas de reuniones, registros de inscripción. | No Porgramada | Porgramada | No Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Redes Internas | Subgerencia Administrativa y Financiera | Conformar y dinamizar una red interna de transparencia, ética pública y control social con delegados de las diferentes áreas. | Red interna conformada formalmente. | Número de reuniones realizadas con participación interáreas. | Acta de conformación, plan de trabajo, actas de reunión. | No Porgramada | No Porgramada | Porgramada | 2027-01-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información y transparencia. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar los instrumentos de gestión de la información: Código de Integridad, Política de Diálogo y Corresponsabilidad. | Instrumentos publicados y actualizados. | Número de instrumentos disponibles. | Capturas de pantalla, enlaces activos en la web institucional. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020: Esquema de Publicación de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de Información. | Publicación y actualización conforme a lo exigido por MinTIC. | Porcentaje de cumplimiento de la Resolución 1519. | Matriz de cumplimiento, verificación web, acta de revisión. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar la información mínima obligatoria sobre estructura, normativa y contratación. | Información completa en la sección de Transparencia. | Porcentaje de cumplimiento Ley 1712/2014. | Listado de chequeo, capturas web, informe de cumplimiento. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
| Integridad y Cultura de la Legalidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | Promover la apropiación del Código de Integridad a través de espacios de reflexión y campañas internas. | Mínimo dos campañas al año desarrolladas. | Número de actividades de sensibilización realizadas. | Registro fotográfico, relatorías, evidencias de campañas, comunicaciones internas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir el Código de Integridad en los procesos de inducción y reinducción. | Todos los nuevos colaboradores formados en el Código de Integridad. | Porcentaje de nuevos funcionarios capacitados. | Listas de asistencia, presentaciones, planillas de inducción firmadas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Divulgar de manera visible el Código de Integridad en la página web institucional y en espacios físicos. | Código publicado y actualizado. | Visibilidad en medios físicos y digitales. | Enlace en la web, registro fotográfico en oficinas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fomentar una cultura de legalidad en medios digitales ( cápsulas, mensajes institucionales). | Mínimo una actividad trimestral. | Número de acciones realizadas. | Evidencias de la actividad, presentaciones, encuestas de percepción. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
| Diálogo y Corresponsabilidad | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Realizar encuestas o mesas de trabajo con ciudadanía, sindicatos y veedores para identificar temáticas prioritarias en la rendición de cuentas. | Al menos 2 espacios de participación realizados al año. | Número de encuestas aplicadas o mesas desarrolladas. | Actas, registros de asistencia, relatorías, resultados de encuestas. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Diseñar una agenda participativa para la audiencia pública de rendición de cuentas, basada en los temas priorizados por los grupos de valor. | Agenda construida e implementada. | Porcentaje de temas definidos con participación ciudadana. | Agenda publicada, registros de aprobación, evidencia de implementación. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Implementar una estrategia de comunicación inclusiva que garantice la participación de grupos étnicos, mujeres, jóvenes, y población en condición de vulnerabilidad. | Estrategia desarrollada y difundida. | Número de canales o formatos accesibles habilitados. | Estrategia institucional, registros de publicaciones, capturas de pantalla. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Evaluar la percepción de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas y ajustar acciones con base en los resultados. | Evaluación aplicada después de cada audiencia pública. | Nivel de satisfacción con el proceso participativo. | Informe de resultados, plan de mejora, encuestas de percepción. | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar un informe sobre su desarrollo | Informe de rendición de cuentas con registro fotográfico, relatoría y publicación | Informe elaborado y publicado / Participación en audiencia realizada | Registro fotográfico, relatoría, memorias del evento, evidencia en página web institucional | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Inciativas Adicionales | Inciativas Adicionales | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar dos jornadas de capacitación sobre conflicto de interés, su identificación, canales y mecanismos de amplificación | Dos jornadas realizadas | N° de jornadas ejecutadas | Listado de asistencia, registros fotográficos, material pedagógico | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Establecer e implementar el procedimiento para la declaración y gestión de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones | Procedimiento implementado con informe de resultados | Procedimiento aprobado e implementado | Procedimiento documentado y evidencia de socialización | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fortalecer los canales de atención al ciudadano | Estrategia de fortalecimiento definida e implementada | Mejora en los tiempos de respuesta y satisfacción del usuario | Registro de mejoras, encuestas de satisfacción, PQRs atendidas | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Crear espacios para recibir propuestas y retroalimentación ciudadana | Espacios de diálogo ciudadano realizados | N° de espacios desarrollados / N° de propuestas recibidas | Actas, memorias, encuestas aplicadas | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Promover el conocimiento de la Carta de Trato Digno por parte de funcionarios y usuarios | Estrategia de socialización implementada | N° de funcionarios y usuarios sensibilizados | Evidencia de divulgación, lista de asistencia, cartillas | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Divulgar derechos y deberes de los usuarios por diferentes medios | Campaña de divulgación ejecutada | Alcance de la campaña / medios utilizados | Piezas comunicativas, publicaciones en medios, registros | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Incorporar estrategias de atención al usuario con enfoque diferencial, accesible y equitativo | Estrategia implementada y evaluada | Estrategia documentada y nivel de satisfacción diferencial | Plan de atención diferencial, informes de seguimiento | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Gestionar los conflictos de interés en la entidad | Casos de conflictos identificados y gestionados según el protocolo | N° de casos gestionados conforme al procedimiento | Reportes de control interno, actas de comité de ética | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Formación |  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Formar a los responsables del Programa de Transparencia y Ética Pública | Formar al 100% de los responsables antes del 31 de diciembre de 2026 | % de responsables capacitados frente al total identificado | Listas de asistencia, certificados, informes de capacitación | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar dos jornadas anuales de formación activa y participativa en temas de Transparencia y Ética Pública | Dos jornadas de formación ejecutadas por año | Número de jornadas realizadas | Informes de ejecución, listas de asistencia, material utilizado | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir el Programa en los procesos de inducción y reinducción | 100% de los nuevos ingresos formados sobre el Programa | % de nuevos funcionarios que reciben inducción sobre el Programa | Material de inducción, cronogramas, listas de asistencia | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir todas las actividades de formación en el Plan de Ejecución | Incorporar el 100% de actividades en el Plan | % de actividades programadas respecto al total planeado | Plan de Ejecución aprobado y actualizado | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Comunicación |  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Articular el Programa de Transparencia y Ética Pública al Plan de Comunicaciones Institucional | Programa articulado al Plan de Comunicaciones antes de junio de 2026 | % de acciones del Programa incorporadas al Plan de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones actualizado y aprobado | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Publicar de manera permanente el Programa, su Plan de Ejecución y el Informe de Evaluación en la página web institucional | Sección visible y accesible en la página web institucional con los documentos actualizados | Disponibilidad y actualización de la información publicada | Capturas de pantalla, enlaces activos, registros de actualización | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Asegurar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 | Cumplimiento documentado de criterios de accesibilidad, usabilidad y disponibilidad | % de criterios técnicos cumplidos según la normativa | Evaluación técnica del portal web, informe de verificación | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Ejecutar campañas de difusión externa dos veces al año | Realizar al menos 2 campañas anuales de difusión coincidiendo con fechas conmemorativas | Número de campañas realizadas al año | Evidencias de campañas (boletines, redes sociales, piezas gráficas, informes de ejecución) | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fortalecer el conocimiento y participación ciudadana sobre el Programa | Alcanzar un mínimo de 200 personas impactadas por cada campaña | Número de ciudadanos impactados | Métricas de redes, encuestas, registros de participación en eventos | No Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31

## Año 1 -2025
| Proceso: Planeación Estrategica | [8 empty] | Codigo: | PL-PE-FO07-01
| Formato: Plan de Ejecución de Programa de Etica y Transparencia Publica | [8 empty] | Versión | 1
[10 empty] | Fecha: | 2020-01-30
Componente | Eje Tematico | Líder de Actividad | Contenido Plan de Ejecución
|  | Responsable | Actividad | Meta/ Producto | Indicador | Medio de Verificación | Año 1 - 2025 | Año 2 - 2026 | Año 3 - 2027 | Fecha inicio | Fecha de terminación
| Debida Diligencia | Subgerencia Administrativa y Financiera | Definir e implementar el protocolo de debida diligencia para la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Protocolo de debida diligencia aprobado y adoptado mediante acto administrativo. | Protocolo definido y adoptado . | Documento del protocolo, acto administrativo, acta del Comité de gestión y Desempeño. | Porgramada | No Porgramada | No Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar el protocolo de debida diligencia en el sitio web institucional, como parte de la estrategia de transparencia. | Documento visible en el micrositio de Transparencia. | Disponibilidad pública del protocolo en línea. | Captura de pantalla, enlace web activo, reporte del área de TIC o Comunicaciones. | Porgramada | No Porgramada | No Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información y transparencia. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar los instrumentos de gestión de la información: Código de Integridad, Política de Diálogo y Corresponsabilidad. | Instrumentos publicados y actualizados. | Número de instrumentos disponibles. | Capturas de pantalla, enlaces activos en la web institucional. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020: Esquema de Publicación de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de Información. | Publicación y actualización conforme a lo exigido por MinTIC. | Porcentaje de cumplimiento de la Resolución 1519. | Matriz de cumplimiento, verificación web, acta de revisión. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar la información mínima obligatoria sobre estructura, normativa y contratación. | Información completa en la sección de Transparencia. | Porcentaje de cumplimiento Ley 1712/2014. | Listado de chequeo, capturas web, informe de cumplimiento. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
| Integridad y Cultura de la Legalidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | Promover la apropiación del Código de Integridad a través de espacios de reflexión y campañas internas. | Mínimo dos campañas al año desarrolladas. | Número de actividades de sensibilización realizadas. | Registro fotográfico, relatorías, evidencias de campañas, comunicaciones internas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir el Código de Integridad en los procesos de inducción y reinducción. | Todos los nuevos colaboradores formados en el Código de Integridad. | Porcentaje de nuevos funcionarios capacitados. | Listas de asistencia, presentaciones, planillas de inducción firmadas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Divulgar de manera visible el Código de Integridad en la página web institucional y en espacios físicos. | Código publicado y actualizado. | Visibilidad en medios físicos y digitales. | Enlace en la web, registro fotográfico en oficinas. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fomentar una cultura de legalidad en medios digitales ( cápsulas, mensajes institucionales). | Mínimo una actividad trimestral. | Número de acciones realizadas. | Evidencias de la actividad, presentaciones, encuestas de percepción. | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Inciativas Adicionales | Inciativas Adicionales | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar dos jornadas de capacitación sobre conflicto de interés, su identificación, canales y mecanismos de amplificación | Dos jornadas realizadas | N° de jornadas ejecutadas | Listado de asistencia, registros fotográficos, material pedagógico | Porgramada | Porgramada | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31

## Año 2 -2026
| Proceso: Planeación Estrategica | [6 empty] | Codigo: | PL-PE-FO07-01
| Formato: Plan de Ejecución de Programa de Etica y Transparencia Publica | [6 empty] | Versión | 1
[8 empty] | Fecha: | 2020-01-30
Componente | Eje Tematico | Líder de Actividad | Contenido Plan de Ejecución
|  | Responsable | Actividad | Meta/ Producto | Indicador | Medio de Verificación | Año 2 - 2026 | Fecha inicio | Fecha de terminación
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/ Administración del Riesgo | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Subgerencia Administrativa y Financiera | Actualizar la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas vigente. | Politica de Admnistración del Riesgo actualizada, aprobada y adoptada. | Documento tecnico de la Politica de Admnistración del Riesgo | 1. Acto Administrativo de Adopción 2. Docuemnto de Politica | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar taller de identificación de riesgos y admnistración de riesgos con los lideres de los procesos. | Un taller sobre admnistración de riesgos con los lideres de los procesos. | Lideres de Proceso Asitentes/ Lideres de Procesos Convocados | 1. Memorias del Taller. 2. Registro de Asistencia. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Todos los lideres de los porcesos | Realizar la identificación, valoración y evaluación de riesgos para la entidad. | Mapa de Riesgos Actualizado | Procesos con riesgos identificados / Total de los procesos | 1. Mapa de riesgos actualizado | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Subgerencia Administrativa y Financiera | Capacitar a funcionarios públicos y contratistas en gestión del riesgo de LA/FT/FP. | Realización de dos jornadas de capacitación anuales. | Número de funcionarios capacitados / Total de funcionarios obligados. | Listas de asistencia, presentaciones, informes de capacitación. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Todos los lideres de los porcesos | Elaborar, medir y actualizar anualmente el Mapa de Riesgos de LA/FT/FP, incluyendo identificación de factores de riesgo, procesos críticos, clientes, contratistas y zonas geográficas. | Mapa de riesgos de LA/FT/FP actualizado y validado anualmente. | Porcentaje de procesos críticos incluidos en el mapa de riesgos. | Mapa de riesgos, Matriz de evaluación, Actas del Comité de Aprobación | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  |  | Implementar controles específicos para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de LA/FT/FP. | Controles definidos y documentados en procesos sensibles. | Número de controles implementados frente a los planificados. | Manual SARLAFT/SAGRILAFT, protocolos, registros de control interno. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
| Debida Diligencia | Subgerencia Administrativa y Financiera | Definir e implementar el protocolo de debida diligencia para la gestión de riesgos de LA/FT/FP. | Protocolo de debida diligencia aprobado y adoptado mediante acto administrativo. | Protocolo definido y adoptado . | Documento del protocolo, acto administrativo, acta del Comité de gestión y Desempeño. | Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Socializar el protocolo de debida diligencia a servidores públicos, contratistas y demás grupos de interés internos. | Realización de jornadas de socialización internas. | Número de jornadas realizadas / Jorndas Progrmadas. | Listas de asistencia, material de presentación, evidencias fotográficas. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar el protocolo de debida diligencia en el sitio web institucional, como parte de la estrategia de transparencia. | Documento visible en el micrositio de Transparencia. | Disponibilidad pública del protocolo en línea. | Captura de pantalla, enlace web activo, reporte del área de TIC o Comunicaciones. | Porgramada | 2025-06-01 | 2025-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Dirección Juridica | Implementar el protocolo de debida diligencia en los procesos de contratación y vinculación. | Aplicación del protocolo en el 100% de los procesos contractuales y de vinculación. | Porcentaje de procesos intervenidos con verificación de debida diligencia. | Listas de chequeo, informes del área jurídica o talento humano, registros del proceso. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
| Canales de Denuncia | Subgerencia Administrativa y Financiera | Establecer los canales de denuncia institucionales y elaborar los lineamientos para su operación. | Canales de denuncia definidos, activos y reglamentados mediante lineamientos internos. | Número de canales implementados y en funcionamiento. | Lineamientos aprobados, acto administrativo, evidencias de funcionamiento (página web, buzones físicos, correo electrónico oficial, etc.). | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera /Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Socializar el uso de los canales de denuncia y sensibilizar sobre su confidencialidad y protección del denunciante. | Jornadas de capacitación y divulgación realizadas. | Porcentaje de cobertura de funcionarios capacitados. | Listas de asistencia, material de capacitación, informes del área de Talento Humano o Comunicaciones. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar en el sitio web institucional los canales de denuncia y el protocolo de operación. | Información publicada y de fácil acceso a la ciudadanía. | Disponibilidad pública actualizada en el micrositio de Transparencia. | Captura de pantalla, enlace web, reporte del área TIC. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Evaluar periódicamente la eficacia de los canales de denuncia y proponer ajustes. | Informe de evaluación con propuestas de mejora. | Número de recomendaciones implementadas. | Informes de seguimiento, actas de comité, plan de mejora derivado. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/ Redes y Articulación | Redes Externas | Subgerencia Administrativa y Financiera | Identificar y caracterizar redes internas y externas relacionadas con la transparencia, la ética pública y el control social. | Documento de caracterización de redes internas y externas. | Número de redes identificadas y caracterizadas. | Documento técnico de caracterización. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Oficina de Control de Gestión | Vincular a la Entidad a redes institucionales de transparencia, integridad y cultura organizacional promovidas por organismos nacionales o territoriales. | Participación activa en al menos una red externa | Nombre de la Red | Certificados de participación, actas de reuniones, registros de inscripción. | Porgramada | 2026-01-01 | 2026-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información y transparencia. | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar los instrumentos de gestión de la información: Código de Integridad, Política de Diálogo y Corresponsabilidad. | Instrumentos publicados y actualizados. | Número de instrumentos disponibles. | Capturas de pantalla, enlaces activos en la web institucional. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020: Esquema de Publicación de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de Información. | Publicación y actualización conforme a lo exigido por MinTIC. | Porcentaje de cumplimiento de la Resolución 1519. | Matriz de cumplimiento, verificación web, acta de revisión. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Publicar la información mínima obligatoria sobre estructura, normativa y contratación. | Información completa en la sección de Transparencia. | Porcentaje de cumplimiento Ley 1712/2014. | Listado de chequeo, capturas web, informe de cumplimiento. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
| Integridad y Cultura de la Legalidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | Promover la apropiación del Código de Integridad a través de espacios de reflexión y campañas internas. | Mínimo dos campañas al año desarrolladas. | Número de actividades de sensibilización realizadas. | Registro fotográfico, relatorías, evidencias de campañas, comunicaciones internas. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir el Código de Integridad en los procesos de inducción y reinducción. | Todos los nuevos colaboradores formados en el Código de Integridad. | Porcentaje de nuevos funcionarios capacitados. | Listas de asistencia, presentaciones, planillas de inducción firmadas. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Divulgar de manera visible el Código de Integridad en la página web institucional y en espacios físicos. | Código publicado y actualizado. | Visibilidad en medios físicos y digitales. | Enlace en la web, registro fotográfico en oficinas. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fomentar una cultura de legalidad en medios digitales ( cápsulas, mensajes institucionales). | Mínimo una actividad trimestral. | Número de acciones realizadas. | Evidencias de la actividad, presentaciones, encuestas de percepción. | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
| Diálogo y Corresponsabilidad | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Realizar encuestas o mesas de trabajo con ciudadanía, sindicatos y veedores para identificar temáticas prioritarias en la rendición de cuentas. | Al menos 2 espacios de participación realizados al año. | Número de encuestas aplicadas o mesas desarrolladas. | Actas, registros de asistencia, relatorías, resultados de encuestas. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Diseñar una agenda participativa para la audiencia pública de rendición de cuentas, basada en los temas priorizados por los grupos de valor. | Agenda construida e implementada. | Porcentaje de temas definidos con participación ciudadana. | Agenda publicada, registros de aprobación, evidencia de implementación. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Implementar una estrategia de comunicación inclusiva que garantice la participación de grupos étnicos, mujeres, jóvenes, y población en condición de vulnerabilidad. | Estrategia desarrollada y difundida. | Número de canales o formatos accesibles habilitados. | Estrategia institucional, registros de publicaciones, capturas de pantalla. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Evaluar la percepción de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas y ajustar acciones con base en los resultados. | Evaluación aplicada después de cada audiencia pública. | Nivel de satisfacción con el proceso participativo. | Informe de resultados, plan de mejora, encuestas de percepción. | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y elaborar un informe sobre su desarrollo | Informe de rendición de cuentas con registro fotográfico, relatoría y publicación | Informe elaborado y publicado / Participación en audiencia realizada | Registro fotográfico, relatoría, memorias del evento, evidencia en página web institucional | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Estrategico / Estrategia de Lucha Contra la Corrupción/Inciativas Adicionales | Inciativas Adicionales | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar dos jornadas de capacitación sobre conflicto de interés, su identificación, canales y mecanismos de amplificación | Dos jornadas realizadas | N° de jornadas ejecutadas | Listado de asistencia, registros fotográficos, material pedagógico | Porgramada | 2025-06-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Establecer e implementar el procedimiento para la declaración y gestión de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones | Procedimiento implementado con informe de resultados | Procedimiento aprobado e implementado | Procedimiento documentado y evidencia de socialización | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fortalecer los canales de atención al ciudadano | Estrategia de fortalecimiento definida e implementada | Mejora en los tiempos de respuesta y satisfacción del usuario | Registro de mejoras, encuestas de satisfacción, PQRs atendidas | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Crear espacios para recibir propuestas y retroalimentación ciudadana | Espacios de diálogo ciudadano realizados | N° de espacios desarrollados / N° de propuestas recibidas | Actas, memorias, encuestas aplicadas | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Promover el conocimiento de la Carta de Trato Digno por parte de funcionarios y usuarios | Estrategia de socialización implementada | N° de funcionarios y usuarios sensibilizados | Evidencia de divulgación, lista de asistencia, cartillas | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Divulgar derechos y deberes de los usuarios por diferentes medios | Campaña de divulgación ejecutada | Alcance de la campaña / medios utilizados | Piezas comunicativas, publicaciones en medios, registros | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Comercial | Incorporar estrategias de atención al usuario con enfoque diferencial, accesible y equitativo | Estrategia implementada y evaluada | Estrategia documentada y nivel de satisfacción diferencial | Plan de atención diferencial, informes de seguimiento | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Gestionar los conflictos de interés en la entidad | Casos de conflictos identificados y gestionados según el protocolo | N° de casos gestionados conforme al procedimiento | Reportes de control interno, actas de comité de ética | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Formación |  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Formar a los responsables del Programa de Transparencia y Ética Pública | Formar al 100% de los responsables antes del 31 de diciembre de 2026 | % de responsables capacitados frente al total identificado | Listas de asistencia, certificados, informes de capacitación | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Realizar dos jornadas anuales de formación activa y participativa en temas de Transparencia y Ética Pública | Dos jornadas de formación ejecutadas por año | Número de jornadas realizadas | Informes de ejecución, listas de asistencia, material utilizado | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir el Programa en los procesos de inducción y reinducción | 100% de los nuevos ingresos formados sobre el Programa | % de nuevos funcionarios que reciben inducción sobre el Programa | Material de inducción, cronogramas, listas de asistencia | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera | Incluir todas las actividades de formación en el Plan de Ejecución | Incorporar el 100% de actividades en el Plan | % de actividades programadas respecto al total planeado | Plan de Ejecución aprobado y actualizado | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
Comunicación |  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Articular el Programa de Transparencia y Ética Pública al Plan de Comunicaciones Institucional | Programa articulado al Plan de Comunicaciones antes de junio de 2026 | % de acciones del Programa incorporadas al Plan de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones actualizado y aprobado | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Publicar de manera permanente el Programa, su Plan de Ejecución y el Informe de Evaluación en la página web institucional | Sección visible y accesible en la página web institucional con los documentos actualizados | Disponibilidad y actualización de la información publicada | Capturas de pantalla, enlaces activos, registros de actualización | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Asegurar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 | Cumplimiento documentado de criterios de accesibilidad, usabilidad y disponibilidad | % de criterios técnicos cumplidos según la normativa | Evaluación técnica del portal web, informe de verificación | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Ejecutar campañas de difusión externa dos veces al año | Realizar al menos 2 campañas anuales de difusión coincidiendo con fechas conmemorativas | Número de campañas realizadas al año | Evidencias de campañas (boletines, redes sociales, piezas gráficas, informes de ejecución) | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31
|  | Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia Comercial (Comunicaciones) | Fortalecer el conocimiento y participación ciudadana sobre el Programa | Alcanzar un mínimo de 200 personas impactadas por cada campaña | Número de ciudadanos impactados | Métricas de redes, encuestas, registros de participación en eventos | Porgramada | 2026-01-01 | 2027-12-31